## İSG Yıllık Çalışma Planı ÖRNEK
GAZİ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
Sıra No | İLGİLİ KONULAR | İLGİLİ MEVZUAT | UYGULAMA TAKVİMİ | [11 empty] | Sorumlular | İşbirliği Yapılacak Kurumlar
01/01/2025 - 31/12/2025
|  |  | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY
A | SORUMLULARININ TESPİTİ
1 | İşveren Vekili; Varsa müdür baş yardımcısı, yoksa İşverenin belirleyeceği bir müdür yardımcısının İşveren Vekili olarak görev yazısı ile görevlendirilmesi ve bilgilerinin MEBBİS İSG Modülüne Risk değerlendirme ekibi ekranına işlenmesi (Müdür yardımcısı yok ise işveren vekili bilgisi yazılmayacaktır.) | 2014/16 Nolu Genelge |  | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | İşveren (Okul/Kurum Müdürü)
2 | Çalışan Temsilcisi; Seçim ya da atama ile İşveren tarafından belirlenmesi/güncellenmesi, yazı ile görevlendirilmesi ve bilgilerinin MEBBİS İSG Modülü Risk Değerlendirme ekibi ekranına işlenmesi (iki ve daha fazla çalışan bulunan tüm iş yerlerinde çalışan temsilcisi belirlenmelidir.) | İSG İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ |  | X | X | [5 empty] | X | X
3 | Sivil Savunma Kulüp Öğretmeni (Varsa); Bilgilerinin MEBBİS İSG Modülü Risk Değerlendirme ekibi ekranına işlenmesi | İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği |  | X | X | [5 empty] | X | X
4 | Kurum Destek Elemanları; Acil durum ekiplerinin başkanlarının belirlenmesi/güncellenmesi ve bilgilerinin MEBBİS İSG Modülü Risk Değerlendirme ekibi ekranına işlenmesi |  |  | X | X | [5 empty] | X | X
5 | Risk Değerlendirme Ekibi; İşveren tarafından yukarıdaki kişilere ek olarak bilgi sahibi çalışanların belirlenmesi/güncellenmesi, MEBBİS İSG Modülü Risk değerlendirme ekibi ekranına bilgilerinin işlenmesi
6 | Acil Durum Ekipleri; Acil durum ekip üyelerinin belirlenmesi/güncellenmesi ve bilgilerinin MEBBİS İSG Modülü Kurum Acil Durum İşlemleri - Acil durum Ekip Bilgileri ekranına işlenmesi |  |  | X | X | [5 empty] | X | X
B | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
7 | İSG Yıllık Çalışma Planı; hazırlanması/güncellenmesi ve işveren tarfından onaylanması | 2014/16 Nolu Genelge | X | [10 empty] | X | İşveren / İşveren Vekili
8 | Çalışanların Bilgilendirilmesi; İSG hizmetleri ve Risk Değerlendirme Raporu doğrultusunda tüm çalışanların (Kadrolu,sözleşmeli, geçici vb. öğretmen, memur, işçi, vb.) bilgilendirilmesi (Sene başı kurul toplantılarında değerlendirilmesi ya da konuyla ilgili özel toplantı yapılması) | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik |  | X | X | [5 empty] | X | X
9 | Kurum Bilgileri; MEBBİS İSG Modülü Kurum İşlemleri Bilgilerinin Güncellenmesi (Binada taşınma ya da yapısal değişimler var ise) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
10 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kütürünün Yaygınlaştırılması; İSG haftası etkinliklerinin yapılması (Konferans, Panel, Seminer, Pano hazırlama vb. Çalışmalar) | [5 empty] | X | [8 empty] | İl/İlçe MEM İSGB, STK'lar, Üniversiteler, Belediyeler, Çalışma ve İş Kurumu
C | OKUL VE KURUMLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI (TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI 50 VE ÜZERİ OLANLAR OKUL VE KURUMLAR İÇİN)
11 | Okul Ve Kurumlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik | [12 empty] | İşveren / İşveren Vekili
12 | İSG Kurul Toplantısı Yapılması
13 | Kurul Üyelerine Eğitimlerin Verilmesi Ve Belgelendirilmesi
14 | Kurulun Ve Üyelerinin Görev Ve Yetkilerinin Belirlenmesi
15 | Kurul Çalışma Usullerinin Belirlenmesi
16 | İşverenin Veya İşveren Vekilinin Kurula İlişkin Genel Yükümlülüğünün Belirlenmesi
17 | Kurulun Yükümlülüklerinin Belirlenmesi
18 | Çalışanların Yükümlülüklerinin Belirlenmesi
Ç | RİSK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ
19 | Ortam Gözetimleri; Çalışma Ortamlarının Risk Değerlendirme Ekibi ve diğer sorumlularca gözetimlerinin/kontrollerinin aylık/üç aylık/yıllık gibi periyotlarla yapılması ve tespitlerin MEBBİS İSGB Risk Değerlendirme ekranına eklenmesi | İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.12.2012/28512 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili
20 | Risk Değerlendirme Revizyonu; MEBBİS İSGB Modülü Üzerinde Risk Değerlendirme Bilgilerinin revizyon(güncelleme) çalışmalarının yapılması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
21 | Risk Değerlendirme Rapor Onayı; MEBBİS İSGB Modülü Risk Değerlendirme Bilgilerinin Revizyonu Sonucu Rapor Alınarak Ekip Tarafından Onaylanması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
22 | Belirlenen Eksikliklerin Giderilmesi; Risk Değerlendirme Sonucu Belirlenen Risklere Ait Önlemlerin, Sorumlu Kişilerce Termin Süresi Sonuna Kadar Tamamlanması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
23 | Çalışanların Bilgilendirilmesi; Risk Değerlendirme Sonucunda Ciddi Ve Yakın Tehlikeler İle İlgili Çalışanların Ve İlgili Diğer Kişilerin (Öğrenci, Ziyaretçi Vs. ) Bilgilendirilmesi (Toplantı, Duyuru, Uyarı Levhası Vs.) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
24 | Değerlendirme; Risk Değerlendirme Ekibi ile tespit edilen riskler ve yapılan/yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi |  |  | X | X | [5 empty] | X | X
D | EĞİTİM, BİLGİLENDİRME
25 | İşe Başlama Eğitimi; Okul/Kurumda ilk defa görev yapacak (ilk atama, tayin, görevlendirme vb.) kişilere İşe Başlama (Oryantasyon) Eğitimlerinin Verilmesi Ve Belgelendirilmesi | Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.05.2013/28648 |  | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | İşveren / İşveren Vekili
26 | İSG Eğitimi; Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin kontrol edilmesi ve eğitimi olmayan/geçerlilik süresi geçenlerin bilgilerinin İl/İlçe İSG birimlerine bildirilmesi |  | X | X | [6 empty] | X | X |  |  | İşveren / İşveren Vekili | İl/İlçe İSGB
27 | Öğrenci İSG Eğitimi; Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 9. 10.11. Sınıf Öğrencileri İçin Atölye, Laboratuvar Ve İşletmelerde Beceri Eğitim İçin Gittikleri İşyeri Ortamlarına Yönelik İSG Eğitimlerinin Planlanarak Verilmesi | Bakanlığımız 18.12.2015 tarih ve 13051460 sayılı Öğrenci/Çırak İSG İşlemleri konulu Yazıları | [12 empty] | İşveren / İşveren Vekili | Alan/Atölye Şefi veya İş Güvenliği Uzmanı öğretmenler tarafından
28 | Özel Politika Gerektiren Çalışanların Eğitimi; Tespit Edilmesi, Eğitimleri İçin İl/İlçe İSGB 'Ne Bildirilmesi | 6331 Sayılı İSG Kanunu | [12 empty] | İşveren / İşveren Vekili | İl/İlçe İSGB
29 | Hijyen Eğitimleri; Pansiyon ve Gıda İşletmelerinde çalışanların Halk Eğitim Merkezleri ve Tarım Orman Müdürlüklerinden Hijyen Eğitimlerinin kontrol edilmesi/yönlendirilmesi | Hijyen Eğitimi Yönetmeliği, Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği | [12 empty] | İşveren / İşveren Vekili | Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri
30 | Acil Durumlarla İlgili Eğitimler; İlkyardımcı Eğitimi, Yangın Eğitimi, Arama, Kurtarma Tahliye Eğitimlerinin kontrol edilmesi, eğitim eksiği olanların bilgilerinin il/ilçe İSG birimlerine bildirilmesi | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili | İl MEM İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürlüğü
31 | KKD Kullanımı; Kişisel Koruyucu Donanımların ilgili çalışanalra tesliminin ve kayıtlarının tutulması, (KKD Zimmet Tutanakları) Kullanımı ve Bakımıyla ilgili Eğitimlerinin verilmesi | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili | KKD üretici firmaları
E | ACİL DURUM PLANLARI
32 | Acil Durumlar; Olası Acil Durumların tespiti ve bilgilerin (Önleyici Ve Sınırlandırıcı Tedbirler, Müdahale Ve Tahliye Yöntemleri ) MEBBİS İSG Modülü Acil Durumlar ekranına girilmesi/güncellenmesi, Raporlarının çıkarılarak onaylanması | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681 |  | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | İşveren / İşveren Vekili
33 | Acil Durum Ekipleri; Ekiplerde Görevlendirilenlere ait bilgilerin MEBBİS İSG Modülü Acil Durum Ekipleri Bilgi Girişi ekranına girilmesi/güncellenmesi, sistemden çıktı alınarak onaylanması |  |  | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | İşveren / İşveren Vekili
34 | Acil Durum Tatbikatları; Yangın, Deprem, Personel Tahliyesi, KBRN, Doğal Afetler tatbikatlarının yapılması ve raporlarının MEBBİS İSG Modülü Tatbikat Raporları ekranına girilmesi, rapoların çıktı alınarak onaylanması |  |  | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | İşveren / İşveren Vekili | AFAD, İl MEM AKUB
Acil Durum Tahliye Kat Planları; Kat Tahliye Planlarının İlgili mevzuat standartlarında renki olarak hazırlanması ve ilgili alanlara asılması, MEBBİS İSG Modülü Acil Durum Tahliye Planları Ekranına girilmesi/güncellenmesi, birer örnek çıktılarının dosyalanması
35 | Acil Durum Planı Dosyası; MEBBİS İSG Modülü Kurum Acil Durum İşlemleri başlığı altındaki yukarıda bahsedilen dört ekrana ait raporların çıktı alınarak onaylanması ve Acil Durum Planı Dosyasının oluşturulması/güncellenmesi |  |  | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | İşveren / İşveren Vekili
G | SIFIR ATIK VE ÇEVRE YÖNETİMİ
36 | Kayıt/Güncelleme; Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) Kaydının Yapılması/ Değişiklik varsa Yetkili Kişinin Güncellenmesi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
38 | Okul/Kurumda Oluşan Atıkların Geri Dönüşüme Uygun Şekilde Değerlendirilmesi Ve Depolanması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili
39 | Geri Dönüşüme Uygun Şekilde Depolanan Atıkların İlgili Kurumlara Teslim Edilmesi |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | İşveren / İşveren Vekili
H | KAYIT ALTINA ALMA VE BİLDİRİM
40 | Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili
41 | Ramak Kala Olay Kayıtlarının İl/İlçe İSGB 'ne Gönderilmesi | [6 empty] | X | [5 empty] | X | İşveren / İşveren Vekili
42 | Kadrosu Okul/Kuruma Ait Olan 657 Sayılı Kanun Kapsamındaki Çalışanların İş Kazası Bildirimlerinin (Tespitinden İtibaren 3 İş Günü İçerisinde) SGK-HİTAP Modülü Üzerinden Yapılması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili
43 | Kadrosu Okul/Kuruma Ait Olan 4857 Sayılı Kanun Kapsamındaki Çalışanların İş Kazası Bildirimlerinin (Tespitinden İtibaren 3 İş Günü İçerisinde) SGK E-Bildirge Modülü Üzerinden Yapılması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili
44 | Kadrosu Farklı Kurumda Olan Tüm Çalışanların İş Kazası Bildirimlerinin (Tespitinden İtibaren Aynı İş Günü İçerisinde) Çalışanın Kadrosunun Bulunduğu Asıl İşverene Yapılması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili
45 | Tüm İş Kazalarına Ait Bilgilerin İl/İlçe İSGB 'ne Bildirilmesi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili
46 | Meslek Hastalığı kayıtlarının tutulması ve İl/İlçe İSGB 'ne bildirilmesi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili
I | SAĞLIK HİZMETLERİ
47 | Okulum Temiz Belgelendirme programı kapsamında hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaların yapılarak ilgili dokümanların hazırlanması ve başvuruların yapılması | Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu | [7 empty] | X |  |  |  |  | İşveren / İşveren Vekili
48 | Süreğen hastalık(çölyak, diyabet vb.) bilgi girişlerinin e-okul sistemine işlenmesi | https://okulsagligi.meb.gov.tr | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili | Aile Hekimliği
49 | Sağlıklı beslenme, fizksel aktivite ve özel gün ve haftalara yönelik yapılan eğitim ve etkinliklerin kayıt altına alınarak dosyalanması |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili | İl MEM İSGB Sağlık Hizmetleri
50 | Ortaokul Ve Liselerde "Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi" Verilerinin E-Okul Modülüne İşlenmesi |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  |  | İşveren / İşveren Vekili
51 | İlkokullarda Öğrencilerin Boy Ve Kilo Ölçümlerinin Yapılarak Dosyalanması | [10 empty] | X |  |  | İşveren / İşveren Vekili
52 | Okulda Bulunan Gıda İşletmeleri İçin Okul Denetim Komisyonu Oluşturulması | Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Konulu Genelge | [8 empty] | X |  |  |  | İşveren / İşveren Vekili
53 | Komisyon Tarafından Gıda İşletmelerinin Aylık Olarak EK-1 Denetim Formu İle Denetlenmesi |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili
54 | İnsani Tüketim Amaçlı Gıda Ve Sıvıların (İçme Suyu Şebeke, Su Deposu Ve Su Sebili Gibi) Analiz Ve Kontrollerinin Yapılması | İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik | [7 empty] | X | X |  |  |  | İşveren / İşveren Vekili | Sağlık Müdürlüğü
İ | ORTAM ÖLÇÜMLERİ VE PERİYODİK KONTROLLER
55 | İnsan/Yük Asansörü Periyodik Bakımlarının Her Ay Yaptırılması | Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği | [12 empty] | İşveren / İşveren Vekili | Yetkili Servisler
56 | İnsan/Yük Asansörü Periyodik Kontrollerinin Yılda En Az Bir Kez Yaptırılması | [13 empty] | İşveren / İşveren Vekili | TSE Onaylı Muayene Kuruluşları
57 | Periyodik Kontrol Sonucu Kullanımı Uygun Görülen İnsan/Yük Asansörü Aylık Bakımlarının Yaptırılması | [13 empty] | İşveren / İşveren Vekili | Yetkili Servisler
58 | Elektrik, Topraklama, Paratoner Tesisatları ve Jeneratör Periyodik Kontrollerinin değerlendirilmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi | İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili | İl MEM Periyodik Kontrol Uzmanı
59 | Yangın Tesisatı Ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatının Kontrollerinin değerlendirilmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili
60 | Yangın Söndürme Cihazlarının aylık yerinde kontrollerinin yapılması ve varsa eksikliklerin giderilmesi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili
61 | Yangın Algılama Ekipmanlarının yıllık kontrollerinin yapılması ve eksiklik bulunması durumunda sürekli kullanıma hazır olmaları için gerekli düzeltmelerin yapılması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili
62 | Tezgâhların Ve Makinelerin Kontrolleri | İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | [12 empty] | İşveren / İşveren Vekili
2025-01-10
| Şükran ERGÜN ÇİYANCI | [13 empty] | Zerrin MUŞTUCU DURAN
| Müdür Yardımcısı | [13 empty] | Okul Müdürü
| İşveren Vekili | [13 empty] | İşveren